## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Modificaciones en los requisitos | Alto | General | Las variaciones en los requisitos complican el avance del proyecto. | Adoptar métodos ágiles (Scrum/Kanban) y revisar requisitos regularmente con el cliente para asegurar que el producto final cumpla expectativas.
2 | Planificación insuficiente | Medio | General | La falta de una planificación adecuada genera desorden y retrasa las tareas. | Reservar tiempo para una planificación detallada, definir alcance y responsables, y revisar el plan periódicamente.
3 | Deficiencias en la comunicación entre equipos | Alto | General | La comunicación ineficaz provoca malentendidos y errores en las entregas. | Establecer canales claros, reuniones periódicas y documentación accesible para todos los interesados.
4 | Plazos insuficientes / falta de tiempo | Medio | General | Los plazos ajustados aumentan la presión y reducen la calidad del trabajo. | Reajustar el cronograma, priorizar tareas críticas y controlar el alcance de los sprints/entregas.
5 | Escasez de recursos (humanos o tecnológicos) | Alto | Rec. Humanos | La insuficiencia de recursos limita la capacidad de cumplir objetivos. | Asegurar asignación de recursos, considerar externalizar o reasignar prioridades según disponibilidad.
6 | Riesgos legales o de cumplimiento normativo. | Alto | Rec. Humanos | El incumplimiento de normas puede ocasionar sanciones y retrasos. | Revisar requisitos legales desde el inicio y contar con asesoría jurídica cuando sea necesario.
7 | Vulnerabilidades de seguridad. | Medio | Rec. Humanos | Fallas de seguridad pueden exponer datos y afectar la operación. | Implementar controles de seguridad, pruebas de penetración y políticas de acceso y copia de seguridad.
8 | Dependencia de proveedores o servicios externos. | Alto | Rec. Humanos | Problemas en terceros impactan el cronograma y la calidad. | Establecer SLAs, tener proveedores alternos y cláusulas contractuales de contingencia.
9 | Alta rotación del personal. | Medio | Rec. Humanos | La salida de personal clave provoca pérdida de conocimiento y retrasos. | Documentar procesos, realizar transferencias de conocimiento y mejorar la retención mediante formación y seguimiento.
10 | Errores humanos en ejecución. | Medio | Rec. Financieros | Fallos operativos generan retrabajo y pérdidas de eficiencia. | Capacitación, listas de verificación, revisiones por pares y automatización donde aplique.
11 | Defectos o fallos en el software. | Bajo | Rec. Financieros | Bugs afectan la funcionalidad y la satisfacción del usuario. | Implementar pruebas (unitarias e integradas), revisión de código y control de calidad continuo.
12 | Fallos en la integración de componentes. | Medio | Software | La integración defectuosa impide que el sistema funcione correctamente. | Planificar integraciones tempranas, realizar pruebas de integración y automatizar pipelines.
13 | Cambios en la normativa o en el marco regulatorio. | Alto | Software | Nuevas regulaciones pueden requerir ajustes costosos en el proyecto. | Monitorizar regulaciones relevantes y diseñar soluciones flexibles que faciliten adaptaciones.
14 | Incidentes de calidad o incumplimiento de estándares. | Medio | Software | La baja calidad reduce la confianza del cliente y aumenta costos de corrección. | Establecer controles de calidad, auditorías y métricas para detectar desviaciones a tiempo.
15 | Problemas en la infraestructura tecnológica. | Alto | Software | Fallos de infraestructura interrumpen el servicio y las tareas críticas. | Mantención preventiva, monitoreo y arquitecturas redundantes.
16 | Retrasos por demoras en aprobaciones. | Alto | Software | Esperas en aprobaciones internas o del cliente generan retrasos en entregas. | Definir plazos y responsables para aprobaciones y escalamiento rápido cuando haya bloqueos.
17 | Problemas por alcance mal definido (scope creep). | Alto | Hardware | Un alcance inestable produce trabajo adicional y sobrecostos. | Implementar control de cambios, registrar solicitudes y validar aprobaciones formales.
18 | Averías o daños en equipos de desarrollo. | Alto | Hardware | Fallos de hardware causan interrupciones y posible pérdida de trabajo. | Mantenimiento preventivo, inventario de repuestos y procedimientos de recuperación.
19 | Cortes de energía. | Medio | Hardware | La pérdida de suministro eléctrico detiene actividades y puede causar pérdida de datos. | Contar con fuentes de alimentación alternativas, salvado automático y protocolos de contingencia.
20 | Fallos en sistemas de almacenamiento. | Bajo | Hardware | La falla o corrupción de almacenamiento puede provocar pérdida de información crítica. | Copias de seguridad periódicas, sistemas redundantes y pruebas de restauración.